## Roles
ROLES | SALARIO-HONORARIOS | TIPOS DE CONTRATO | SEGURIDAD SOCIAL |  |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  |  | PARAFISCALES |  |  | TOTAL | TOTAL HORAS (160)
|  |  | PESION (12%) | SALUD(8-5) | ARL(0,5 -1%) | PRIMA (8.33%) | CESANTIAS (8.33%) | INTERESES CESANTIAS (1%) | VACACIONES (4.17%) | CAJA DE COMPENSACION(4%) | ICBF (%3) | SENA (%2)
Analistas | 3200000 | Indefinido | 384000 | 272000 | 16704 | 266560 | 266560 | 32000 | 133440 | 128000 | 96000 | 64000 | 4859264 | 30370.4
Desarrolladores Junior | 3000000 | Indefinido | 360000 | 255000 | 15660 | 249900 | 249900 | 30000 | 125100 | 120000 | 90000 | 60000 | 4555560 | 28472.25
Arquitecto Sotfware | 8000000 | Indefinido | 960000 | 680000 | 41760 | 666400 | 666400 | 80000 | 333600 | 320000 | 240000 | 160000 | 12148160 | 75926
Testing's | 2800000 | Prestacion de servicios | [10 empty] | 2800000 | 17500
Concepto | Valor
Analistas | 3200000 |  |  | COSTO ANUAL
Horas laborales mensuales | 160
Valor hora base | 20000 |  |  | Rol | * 12 MESES
Tarifa por hora proyecto |  |  |  | Analistas | 58311168
Total horas estimadas |  |  |  | Desarrolladores Junior | 54666720
Costo total proyecto |  |  |  | Arquitecto Sotfware | 145777920
|  |  |  | Testing's | 2800000
Concepto | Valor
Salario desarrollador junior | 3000000
Horas laborales mensuales | 160
Valor hora base | 18750
Tarifa por hora proyecto
Total horas estimadas
Costo total proyecto
Concepto | Valor
Arquitecto Sotfware | 8000000
Horas laborales mensuales | 160
Valor hora base | 50000
Tarifa por hora proyecto
Total horas estimadas
Costo total proyecto
Concepto | Valor
Testing's | 2800000
Horas laborales mensuales | 160
Valor hora base | 17500
Tarifa por hora proyecto
Total horas estimadas
Costo total proyecto

## Estimacion por tareas
ID | Tarea | Fase | Horas estimadas | Tarifa hora | Costo
1 | Análisis de requerimientos | Planeación | 6 | 25000 | 150000
2 | Diseño de base de datos | Diseño | 8 | 25000 | 200000
3 | Diseño interfaz usuario | Diseño | 10 | 25000 | 250000
4 | Desarrollo backend | Desarrollo | 20 | 25000 | 500000
5 | Desarrollo frontend | Desarrollo | 20 | 25000 | 500000
6 | Sistema de login | Desarrollo | 6 | 25000 | 150000
7 | Pruebas del sistema | Pruebas | 8 | 25000 | 200000
8 | Documentación | Documentación | 6 | 25000 | 150000

## Costos de fase
Fase | Descripción | Costo
Planeación y análisis | Identificación de requerimientos | 150000
Diseño del sistema | Diseño base de datos e interfaz | 450000
Desarrollo | Backend, frontend y login | 1150000
Pruebas | Validación del sistema | 200000
Documentación | Elaboración de documentos finales | 150000

## Cronograma
Fase | Tarea | Horas | Inicio | Fin
Planeación | Análisis requerimientos | 6
Diseño | Diseño base datos | 8
Diseño | Diseño UI | 10
Desarrollo | Backend | 20
Desarrollo | Frontend | 20
Desarrollo | Login | 6
Pruebas | Testing | 8
Documentación | Documentación | 6